## Control avance entregables
GRUPO ESVAL
ID | EMISARIO | Longitud (m) | Ubicación | Fecha Levantamiento | CARGADO SHAREPOINT | Cantidad pts vuelo | Cantidad Carpetas | Obeservaciones | Ortomosaico RGB | Ortomosaico termico
1 | Quintero | 150 | Arturo prat 216, Quintero | 2026-06-17 | SI | 1 |  |  | ok | ok
2 | Concon | 1100 | Cortes 1020, Concon | 2026-06-17 | SI | 1 |  |  | ok | ok
3 | Higuerillas | 100 | Av Borgoño 20080, Concon (club de yates higuerillas) | 2026-06-17 | SI | 1 |  |  | ok | ok
4 | 2 Norte | 700 | 1 norte 247, viña del mar |  | NO
5 | Loma Larga | 40 | Camino Costero. Valparaiso | 2026-06-17 | SI | 1 |  |  | ok | ok
6 | Algarrobo | 40 | Av carlos alessandri 2, algarrobo |  | NO
7 | El Tabo | 120 | Las gaviotas 300, el tabo | 2026-06-16 | SI | 1 |  |  | ok | ok
8 | Cartagena | 80 | Av costanera del mar 9, Cartagena | 2026-06-16 | SI | 1 |  |  | ok | ok
9 | San Antonio | 1300 | Cam contraloria 3, esquina manuel bulnes, San antonio | 2026-06-16 | SI | 2 | 3 | se ocuparon solo las carpetas 2 y 3 | ok | ok
3630
GRUPO AGUAS DEL VALLE
ID | EMISARIO | Longitud (m) | Ubicación | Fecha Levantamiento | CARGADO SHAREPOINT | Cantidad pts vuelo | Cantidad Carpetas | Obeservaciones | Ortomosaico RGB | Ortomosaico termico
10 | La Serena | 1700 | Av cruz del molino 248, la serena | 2026-06-18 | SI | 1 | 3 |  | ok | ok
11 | Coquimbo | 120 | Av francis drake s/n, la pampilla, coquimbo | 2026-06-18 | SI | 1 | 1 |  | ok | ok
12 | Los Vilos | 1000 | 8 lautaro, los vilos, coquimbo | 2026-06-19 | SI | 1 |  |  | ok | ok
TOTAL LONGITUD: |  | 2820